## Slide 1: Sprint Review - Sprint 1
SYP Projekt
Sprint 1 (07.02 - 28.02)
Von Tobias Haas, Patrick Thor & Stefan Rautner

## Slide 2: Sprint Review
Sprint Ziele:
Mbot durch Client (mit verschiedenen Eingabemethoden) in alle Richtungen steuern
Automatische Verbindung zum WLAN nachdem Mbot eingeschalten wurde
Steuerung des Mbot vom Client über den Zwischenserver
Verbindung der WebApp mit dem Mbot über den Zwischenserver
WebApp automatisch mit Zwischenserver verbinden
Implementierung eines LineFollower für den Mbot
Implementierung einer SuicidePrevention für den Mbot
WebApp mit mobilen Geräten kompatible machen

## Slide 3: Sprint Review
Uer Story Nummer | Bearbeitet von | User Story Text | StoryPoints | Status
6 | Stefan Rautner | Mbot durch Client (mit verschiedenen Eingabemethoden) in alle Richtungen steuern | 15 | Erledigt
7 | Stefan Rautner | Automatische Verbindung zum WLAN nachdem Mbot eingeschalten wurde | 15 | Erledigt
8 | Stefan Rautner | Steuerung des Mbot vom Client über den Zwischenserver | 20 | Teilweise Erledigt
9 | Stefan Rautner | Verbindung der WebApp mit dem Mbot über den Zwischenserver | 20 | Teilweise Erledigt
10 | Stefan Rautner | WebApp automatisch mit Zwischenserver verbinden | 15 | Erledigt
1 | Stefan Rautner | Implementierung eines LineFollowers für den Mbot | 10 | Nicht Erledigt
2 | Stefan Rautner | Implementierung einer SuicidePrevention für den Mbot | 10 | Teilweise Erledigt
3 | Tobias Haas | WebApp mit mobilen Geräten kompatible machen | 15 | Teilweise Erledigt

## Slide 4: Sprint Burndown-Chart
Geplante Storypoints: 120
Erledigte Storypoints: 45
Offene Storypoints: 75
Verbleibende Storypoints in Product Backlog: 143
Chart: Burndown-Chart
| 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche
Soll | 120 | 60 | 0
Ist | 120 | 90 | 75

## Slide 5: Sprint Velocity
Velocity Sprint 1: 45
Velocity Sprint 1-n: 45
Chart: Velocity
| 1. Sprint
Velocity | 45

## Slide 6: Sprint Demo
Stefan Rautner:
LineFollower
Verbindung von Mbot zum WLAN
Mbot mit verschiedenen Eingabemethoden steuern
Verbindung WebApp mit Zwischenserver
Verbindung Mbot mit Zwischwenserver
Tobias Haas:
WebApp-GUI